**Anexă la H.G. nr. /**

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

***„*** ***Amenajare Valea Călata, județul Cluj”***

|  |  |
| --- | --- |
| **TITULAR:**  | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
|  |  |
| **BENEFICIAR:**  | Administrația Naţională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri |
|  |  |
| **AMPLASAMENT**:  | Pe cursul de apă Călata, (cod cadastral III.44.3), afluent de stânga al râului Crișul Repede (cod cadastral II.44) și pe afluenții Călățele (cod cadastral III.44.3.1), Bociu (cod cadastral III.44.3.2), Valea lui Bal (cod cadastral III.44.3.3), Aluniș (cod cadastral III.44.3.4), Finciu, Călata, Râpoasa și Valea Mare, în bazinul hidrografic Crișul Repede. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în unitățile administrativ teritoriale Călățele (Călățele și Călata), Mărgău (Bociu, Buteni și Ciuleni), Sâncraiu (Sâncraiu, Brăișoru) și Poieni (Morlaca), județul Cluj.  |

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

 **Valoarea totală a investiţiei** (*inclusiv TVA)*: **mii lei 191.309**

*(preţuri la 04.05.2021, curs LEI / EURO, 1 euro = 4,9256 lei.*

*din care:*

 **construcții montaj: mii lei**  **168.572**

**Din care:**

 **Valoarea rest de realizat a investiţiei** (*inclusiv TVA)*: **mii lei 158,818**

*(preţuri la 04.05.2021, curs LEI / EURO, 1 euro = 4,9256 lei.*

*din care:*

 **construcții montaj: mii lei**  **138,479**

**Eșalonarea investiției rest de realizat**

Anul I INV mii lei 53,000

 C+M mii lei 46,200

Anul II INV mii lei 53,000

 C+M mii lei 46,215

Anul III INV mii lei 52,818

 C+M mii lei 46,064

**Capacități:**

Amenajare albie L = 37,175 km

din care: Valea Călata L =22,775 km

 Afluenți L =14,400 km

Ziduri de sprijin L = 25,897 km

Consolidări de mal L = 15,725 km

Acumularea Călata V = 2,976 mil.mc.

**Din care rest de executat:**

Amenajare albie L = 22,375 km

din care: Valea Călata L =11,915 km

 Afluenți L =10,460 km

Ziduri de sprijin L = 11,375 km

Consolidări de mal L = 5,960 km

Acumularea Călata 60%

**Durata de execuție a investiţiei (rest de excutat)**: luni 36

**FACTORI DE RISC**

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**FINANŢAREA INVESTIŢIEI**

Finanţarea investiției se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române” precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.