PLAN SECTORIAL DE ACȚIUNE

pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015

la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – aferent anului 2015

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare |  |  | Riscuri |  | Responsabili |  |  | Resurse |  |  |  | Progrese înregistrate la nivelul semestrului I 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1. | Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1.1.1 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în anexa nr. 2 la hotărâre) | Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar | Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA |  | Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absenţa procedurilor de lucru |  |  |  | Coordonatorul planului sectorial |  |  |  | Nu este cazul |  | Au fost colectate datele pentru indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive. Au fost întocmite rapoartele de autoevaluare, atât pentru structurile din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), cât și pentru unitățile subordonate, aflate sub autoritate sau în coordonare, fiind transmise Secretariatului tehnic al SNA. |  |  |
| Măsura 1.1.2 | Intensificarea activităţilor de implementare a sistemelor de control intern/managerial intern la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului oricărui fond special, incluzând instituţiile publice din subordine | Nr. procedurilor elaborate Nr. de funcţii sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate in Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial aprobat |  | Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/ managerial |  |  |  | Conducerea instituţiei publice Serviciul de Dezvoltare Durabilă și Politici Publice |  |  |  | Nu este cazul |  | Conform situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015, aparatul central al MMAP a raportat un nr. de 41 de proceduri și 100 de riscuri. Se constată o scădere a riscurilor de la 127 înregistrate în trimestrul I la 100. Conform OSGG 400/12 iunie 2015 Standardul „funcții sensibile” nu mai este menționat și nu se mai raportează. Registrul Riscurilor a fost completat și actualizat în anul 2015 fiind aprobat prin documentul nr. 8085/GLG/06.11.2015. Raportul asupra sistemului de control intern/managerial este în curs de elaborare, el depinzând de Raportarea anuală, ce are ca termen limită data de 20 februarie a anului următor. Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial - Conform Raportului anual asupra sistemului de control intern/managerial – MMAP are un sistem „parțial conform”. În perioada de referință, Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial a elaborat următoarele documente: 1. Procedura operațională privind organizarea şi funcționarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial Procedura operațională privind organizarea şi funcționarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial; 2. Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actualizat în conformitate cu prevederile art. 2, alin (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946 din 4 iulie 2005, republicat, ca urmare a modificărilor intervenite atât în legislaţia în acest domeniu cât şi în structura organizatorică a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, urmând ca acesta să fie actualizat și în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 3. Procedura de sistem privind managementul riscurilor care stabilește cadrul unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul structurilor din cadrul ministerului. |  |  |
| Măsura 1.1.4 | Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile post aderare | Componenta de formare a formatorilor şi diseminare a prevederilor codului către destinatari Raportările semestriale potrivit anexei nr. 1 la HG 215/2012 | Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1 Site-ul MAEur |  | Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor /diseminare |  |  |  | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial |  |  |  | Nu este cazul |  | A fost elaborat un manual de procedură pentru managementul riscurilor aferent programelor finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. |  |  |
| Măsura 1.1.5 | Consolidarea statutului şi a rolului consilierului de etică | Nr. de consilieri de etică desemnaţi Gradul de cunoaştere a rolului consilierului de etică Nr de activităţi derulate de către consilierul de etică pentru creşterea gradului de informare etică la nivelul instituţiei Nr. de materiale de informare cu privire la activitatea derulată de către consilierul de etică | Raport evaluare al consilierului etic asupra instituţiei (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 |  | Întârzieri în adoptarea actului normativ Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională |  |  |  | Conducerea instituţiei Serviciul de Dezvoltare Durabilă și Politici Publice |  |  |  | Nu este cazul |  | Conform Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1758/11.11.2015, în cadrul MMAP a fost desemnat un consilier de etică din cadrul Biroului de Integritate și Anticorupție. Gradul de cunoaștere a rolului consilierului de etică – 100% - au fost diseminate la nivelul ministerului, date referitoare la rolul consilierului de etică și atribuțiile acestuia. Au fost aplicate chestionare de evaluare. În perioada de referință, Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial a elaborat Codul etic prin care sunt reglementate normele de conduita profesionala ale angajaților din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. A fost comunicat și adus la cunoștința salariaților MMAP prin postarea pe site-ul instituției, promovând valorile etice și de comportament care fac parte din cultura instituției, regulile, comportamentele acceptate și cele neacceptate în realizarea sarcinilor de serviciu, precum și sancțiunile aferente în cazul nerespectării acestora. |  |  |
| Obiectiv specific 1.2. | Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziţie de către autorităţile publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 1.2.2 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional | Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă Rata de răspuns la solicitări de informaţii Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu Nu a fost cazul Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate Nu a fost cazul Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | Site-ul MMAP Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ şi instituţional privind transparenţa (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual Hotărâri judecătoreşti |  | Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale |  |  |  |  | Coordonatorul planului sectorial Direcția de Comunicare și Relația cu Parlamentul Direcţia Generală Investitii, Proiecte și Logistică Compartiment Sisteme Informatice Direcţiile iniţiatoare a proiectelor de acte normative |  | În limita bugetului aprobat |  |  |  |  | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă: -actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; -structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; - numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; -coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; -sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; - programele şi strategiile proprii; - lista cuprinzând documentele de interes public; -lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. Rata de răspuns la solicitări de informații 100% |
| Măsura 1.2.3 | Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni | Platforme dezvoltate: Pagina de Facebook a MMAP Nr. de utilizatori Frecvența utilizării Tipul de servicii prestate: | Site oficial Rapoarte de activitate |  | Nealocarea resurselor necesare Acces limitat la internet |  |  |  |  | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial |  | În limita bugetului aprobat |  |  |  |  | Înființarea paginii oficiale de Facebook a instituției. Pagina de Facebook a avut 92960 vizitatori Postarea de informații de actualitate despre activitatea instituției și a demnitarilor |
| Măsura 1.2.4 | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Protocoale de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate cf. Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare | Rapoarte și informări publice Publicații |  | Nealocarea resurselor necesare |  |  |  |  | Conducerea instituţiei publice Coordonatorul planului sectorial |  | În limita bugetului aprobat |  |  |  |  | 12 protocoale de cooperare |
| Măsura 1.2.5 | Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni | Strategii de comunicare actualizate/Plan de comunicare |  | Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare |  |  |  |  | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial |  | Nu este cazul |  |  |  |  | Nr.de comunicate de presă: 199 Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media: 252 Nr. de emisiuni: 30 |
| OBIECTIV GENERAL 2 - CREŞTEREA GRADULUI DE EDUCAŢIE ANTICORUPŢIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituţiilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 2.1.1 | Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri periodice privind normele etice şi de conduită | Nr. de angajaţi care au participat la cursuri de pregătire Nr. de participanţi la activităţi de formare | Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare | Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor Nivel scăzut de participare |  |  | Conducerea instituţiei DRU |  |  |  |  |  |  | În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate Programe cu finanţare internaţio-nală |  | 40 de participanți la cursuri pentru acest domeniu. |  |
| Măsura 2.1.3 | Elaborarea şi diseminarea de ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate | Nr. şi tipul de materiale informative elaborate/ diseminate | Ghiduri, broşuri elaborate | Resurse financiare insuficiente |  |  | Coordonatorul planului sectorial |  |  |  |  |  |  | În limita bugetului aprobat instituţiilor implicate Programe cu finanţare internaţio-nală |  | Nu au fost elaborate și diseminate ghiduri şi materiale cu caracter informativ privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Prin Hotărârea Guvernului României nr. 38 din 21 ianuarie 2015, la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost înființat Biroul de Integritate și Anticorupție, având drept obiectiv general prevenirea faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, creșterea gradului de integritate în rândul personalului MMAP și a celui din cadrul unităților subordonate, aflate sub autoritate sau în coordonare. În scopul realizării obiectivului general, Biroul de Integritate și Anticorupție va elabora astfel de materiale cu caracter informativ urmând ca acestea să fie diseminate către întreg personalul MMAP. |  |
| OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATEREA CORUPŢIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Obiectiv specific 3.4 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Măsura 3.4.1 | Evaluarea sistemului sancţiunilor administrative şi a implementării lor | Nr. şi tipul de abateri disciplinare Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse | Rapoarte întocmite | Resurse umane insuficiente | Coordonatorul planului sectorial Comisia de disciplină | Nu este cazul | La nivelul MMAP, Comisia de disciplină a derulat procedura de cercetare administrativă pentru un numar de 12 sesizari. Pentru 6 sesizări s-a dispus clasarea conform art. prevederilor art. 77 alin 5, lit c din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării Comisiei de Disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare”. Abaterile disciplinare vizează încălcări ale prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ale Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (de exemplu: absențe nemotivate, manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici). |
| Măsura 3.4.3 | Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi conştientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituţiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Conducerea instituţiei Compartiment – Corpul de control al ministrului Compartiment audit public intern | În limita bugetului aprobat | La nivelul MMAP există Direcţia Generală Control şi Serviciul Audit Public Intern. La nivelul Direcţiei Generale Control – nr. de angajați 22 Rapoarte de Control = 83 din care 11 în lucru În urma rapoartelor întocmite au fost dispuse 5 măsuri administrative. Structura de audit este formata din 7 auditori din care 2 auditori sunt detașati, iar 5 auditori desfășoară activitatea în cadrul structurii. Grad de ocupare al posturilor conform organigramei este 100% . Grad de ocupare al posturilor al functionalitatii este de 75% (5 auditori / 7 auditori ). Structura de audit a realizat 8 misiuni din care a propus 329 recomandări Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actualizat în conformitate cu prevederile art. 2, alin (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946 din 4 |
| Măsura 3.4.4 | Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive Nr. de activități de formare profesională comune | Rapoarte anuale de activitate Protocoale de cooperare Statistică judiciară |  | Conducerea instituţiei publice Șef Corp Control Șef structură audit intern | În limita bugetului aprobat | La nivelul Direcţiei Generale Control au fost întocmite 86 sesizări din care 15 - PÎCCJ, 15 - DNA, 1 – DIICOT, 8 către alte unități de parchet, 10 – IGPR, 3 – ANAF, 8 – ANAP, 2 – Curtea de Conturi, 1 – ANFP, 23 - unități subordonate, aflate sub autoritate sau în coordonarea ministerului. Au fost desfășurate activități care să descopere fapte de corupție și să minimizeze riscul apariției acestora în cadrul MMAP. |
| Măsura 3.4.6 | Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice | Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări în curs de soluţionare Nr. de sesizări soluţionate Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă Nr. de persoane care au săvîrşit în mod repetat abateri de la normele respective | Comisie de disciplină operaţională Decizii ale comisiei | Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Conducerea instituţiei publice Comisia de disciplină | În limita bugetului aprobat | 4 15 din care pentru 2 a fost suspendată procedura de cercetare administrativă 0 0 0 0 |
| Măsura 3.4.7 | Efectuarea unui raport privind sancţiunile disciplinare | Nr. de rapoarte transmise | Raport transmis Autoevaluarea prevăzută la 1.1.1 | - | Conducerea instituţiei Comisia de disciplină | În limita bugetului aprobat | - Realizată. |
| OBIECTIV GENERAL 4 - APROBAREA PLANURILOR SECTORIALE ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE A SNA |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.1 | Aprobarea planului sectorial şi autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislaţiei naţionale anticorupţie, în special a măsurilor preventive |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 4.1.1 | Informarea angajaţilor despre procesul de elaborare a planului sectorial de integritate | Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de acţiune Modul în care are loc informarea (şedinţă, prin corespondenţă) Nr. de contribuţii primite/ incorporate | Proces – verbal/minută | Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorităţii angajaţilor | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA | Nu este cazul | Planului sectorial de acțiune este publicat pe site-ul MMAP. Cu ocazia solicitării semestriale de date pentru întocmirea Planului sectorial de acțiune, șefii structurilor și angajații iau cunoștință despre procesul de elaborare și de transmitere a datelor către Ministerul Justiției. |
| Măsura 4.1.2 | Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice instituţiei | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate | Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA Conducătorii direcţiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA | Nu este cazul | Conform situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015, la nivelul MMAP există un nr. de 41 de proceduri și 100 de riscuri. |
| Măsura 4.1.3 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei | Nr. de măsuri de remediere | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor elaborat | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA Conducătorii direcţiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA | Nu este cazul | Se constată o scădere a riscurilor de la 127 înregistrate în trimestrul I la 100 existente la finele anului 2015, fiind remediate un număr de 27 de riscuri. Se are în vedere și identificarea vulnerabilităților specifice instituției și întocmirea unui raport de evaluare. |
| Măsura 4.1.4 | Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului sectorial şi declaraţiei de aderare la SNA | Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite | Decizia de aprobare a planului sectorial Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | - | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pt. implementarea SNA Conducătorii direcţiilor nominalizate în grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA | Nu este cazul | Realizat. |
| Obiectiv specific 4.2 | Monitorizarea implementării planului sectorial şi participarea la sistemul naţional de monitorizare a SNA |  |  |  |  |  |  |
| Măsura 4.2.1 | Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | Menţiuni exprese privind aderarea la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial | Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu - planul sectorial - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | - | Conducerea instituţiei | Nu este cazul | Realizată |
| Măsura 4.2.3 | Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării şi comunicarea primului raport către Secretariatul tehnic al SNA | Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 (anexa nr. 2 la hotărâre) | Raport autoevaluare iniţial elaborat şi transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistenţa unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absenţa procedurilor de lucru | Coordonatorul planului sectorial Grupul de lucru constituit pentru implementarea SNA | Nu este cazul | Au fost colectate datele cu privire la măsurile preventive şi a fost realizată autoevaluarea. |
| Măsura 4.2.5 | Contribuţia la elaborarea Raportului Naţional Anticorupţie | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în planul sectorial a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzut la măsura 1.1.1 | Raport naţional semestrial Raport naţional anual | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial | Coordonatorul planului sectorial | Nu este cazul | Raport anual realizat. |
| Măsura 4.2.6 | Participarea la activităţile de monitorizare ale SNA | Nr. de persoane/instituţie participante la lucrările platformelor de cooperare Nr. de experţi/instituţie participanţi la misiunile tematice de evaluare | Liste de participanţi Minute Rapoarte naţionale semestriale şi anuale publicate | - | Conducerea instituţiei Coordonatorul planului sectorial | În limita bugetului aprobat | Reprezentanții MMAP au participat la întâlnirile platformei de cooperare. |

hăescu – Manager public

Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 05.07.2011