**Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ..........................**

**PLAN de implementare a măsurii 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea măsurii:** | | | |
| **Îmbunătățirea planificării strategice din domeniul mediului** | | | |
| **Instituția responsabilă de implementare:** | | | |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) | | | |
| **Persoana desemnată din MMAP responsabilă cu transmiterea informațiilor referitoare la implementarea, monitorizarea și transmiterea datelor privind ducerea la îndeplinire a măsurii** | | | |
|  | | | |
| **Persoana din cadrul MF-CAECP care solicită și primește datele privind ducerea la îndeplinire a măsurii:** | | | |
| Daniela Stoian – consilier superior, CAECP - Ministerul Finanțelor | | | |
| **Obiectivul din Planul Strategic Instituțional (PSI) al MMAP pentru perioada 2025-2028 căruia îi corespunde măsura** | | | |
| Obiectivul Strategic 1 - Managementul integrat al apelor și al fenomenelor hidrologice extreme în acord cu politicile şi strategiile privind gestionarea durabilă a apelor;  **Obiectivul Strategic 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier în scopul asigurării necesităților prezente și viitoare;**  **Obiectivul Strategic 3 -** **Dezvoltarea sistemului național de meteorologie;**  **Obiectivul Strategic 4 - Zero poluare, refacerea și conservarea patrimoniului natural, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și gestionarea eficientă și sustenabilă a deșeurilor.** | | | |
| **Activitățile din cadrul PSI al MMAP de realizat pentru implementarea măsurii** | | | |
| Toate activitățile a căror implementare este făcută de/împreună cu instituții din subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MMAP | | | |
| **Programul bugetar din care face parte măsura** | | | |
| Programul bugetar 1 - [Managementul resurselor de apă](https://planificarestrategica.ro/mmap/psi/p1)  Programul bugetar 2 - [Dezvoltarea durabilă a silviculturii](https://planificarestrategica.ro/mmap/psi/p2)  Programul bugetar 3 - [Managementul activității de meteorologie](https://planificarestrategica.ro/mmap/psi/p3)  Programul bugetar 4 - Protecția mediului | | | |
| **Obiectiv/Scopul măsurii:** | | | |
| Obiectiv: PSI al MMAP 2026-2029 va conține, în mod clar, și obiectivele, programele și măsurile instituțiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MMAP.  Scop: O transparentizare sporită a obiectivelor în domeniul mediului și a sumelor alocate pentru realizarea acestora. | | | |
| **Termen de implementare a măsurii** | | | |
| Anul 2028 | | | |
| **Etape, termene și indicatori pentru implementarea și evaluarea măsurii** | | | |
| **Etapa 1 pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea, în mod distinct, în PSI al MMAP, începând cu PSI 2026-2029, a obiectivelor, programelor, măsurilor, indicatorilor și sumelor aferente instituțiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MMAP, finanțate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale; * Introducerea în PSI al MMAP, începând cu PSI 2026-2029, a unei anexe care să cuprindă bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin hotărâre de Guvern, aferent instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, dar care se află în coordonarea sau sub autoritatea MMAP. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2025 | PSI al MMAP 2026-2029 (draft sau aprobat), completat cu obiectivele, programele, măsurile, indicatorii și sumele aferente instituțiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MMAP, finanțate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale. | 1 document | 50% |
| PSI al MMAP 2026-2029 (draft sau aprobat), completat cu anexa care cuprinde bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat prin hotărâre de Guvern, aferent instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, dar care se află în coordonarea sau sub autoritatea MMAP. | 1 document | 50% |
| Termen de raportare al realizării etapei 1 - T1 2026.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa a 2-a pentru implementarea măsurii:**   * Monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2026-2029, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2026 | Raportare anuală privind monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2026-2029, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | 1 document | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei 2 - T1 2027.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa a 3-a pentru implementarea măsurii:**   * Monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2027-2030, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2027 | Raportare anuală privind monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2027-2030, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | 1 document | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei 3 - T1 2028.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa finală:**   * Monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2028-2031, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2028 | Raportare anuală privind monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP 2028-2031, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse. | 1 document | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei finale - T1 2029 care va cuprinde datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |

\*) cu indicarea actelor normative

Raportarea anuală privind monitorizarea indicatorilor PSI al MMAP, inclusiv a celor aferenți noilor elemente introduse, va cuprinde următoarele:

* *Coerența strategică* între nivelul central și cel operațional;
* includerea în PSI a obiectivelor, programelor și măsurilor (cu indicatorii aferenți) instituțiilor publice care funcționează sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea MMAP, pentru asigurarea alinierii strategice și a implementării coerente a politicilor publice în domeniul mediului, apelor și pădurilor;
* *Eficientizarea implementării politicilor publice sectoriale*, prin alinierea direcțiilor de acțiune și a indicatorilor de performanță:
* execuția bugetară, elaborată de direcția economică, potrivit [Metodologi](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253897)ei de elaborare și execuție a programelor bugetare aprobată prin HG nr. 467/2022;
* realizarea planurilor strategice instituționale, cu ținte planificate semestrial/anual, realizate potrivit [Metodologi](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253281)ei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire a planurilor strategice instituționale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2022;

Monitorizarea și evaluarea unitară a progresului la nivelul întregului sistem instituțional din subordinea MMAP va avea în vedere următoarele:

1. Consultări periodice cu instituțiile din subordine pentru identificarea obiectivelor și priorităților comune – în cadrul grupurilor sectoriale de lucru pentru elaborarea planului strategic instituțional;

2. Corelarea socumentelor strategice proprii ale instituțiilor cu cele ale MMAP;

3. Stabilirea de obiective comune și indicatori agregabili, pentru monitorizare unitară la nivel ministerial;

4. Transmiterea de rapoarte de progres de către instituții, prin intermediul sistemului de monitorizare a planificării strategice a Guvernului (https://psi.gov.ro).