**Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ..........................**

**PLAN de implementare a măsurii 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea măsurii:** | | | |
| **Realizarea, anual, a Planului de regenerări artificiale, pentru toate suprafețele în care s-au executat tăieri rase, în condițiile prevăzute de lege** | | | |
| **Instituția responsabilă de implementare:** | | | |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), RNP–Romsilva | | | |
| **Persoane desemnate din MMAP și RNP-Romsilva responsabile cu transmiterea informațiilor referitoare la implementarea, monitorizarea și transmiterea datelor privind ducerea la îndeplinire a măsurii** | | | |
|  | | | |
| **Persoana din cadrul MF-CAECP care solicită și primește datele privind ducerea la îndeplinire a măsurii:** | | | |
| Daniela Stoian – consilier superior, CAECP - Ministerul Finanțelor | | | |
| **Obiectivul din Planul Strategic Instituțional (PSI) al MMAP pentru perioada 2025-2028 căruia îi corespunde măsura** | | | |
| Obiectivul Strategic 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier în scopul asigurării necesităților prezente și viitoare | | | |
| **Activitățile din cadrul PSI al MMAP de realizat pentru implementarea măsurii** | | | |
| Măsura M2.2.2 Realizarea, anual, a Planului de regenerări artificiale, pentru toate suprafețele în care s-au executat tăieri rase, în condițiile prevăzute de lege - măsură implementată de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva | | | |
| **Programul bugetar din care face parte măsura** | | | |
| Programul bugetar 2 - Dezvoltarea durabilă a silviculturii | | | |
| **Obiectivul măsurii:** | | | |
| Regenerarea artificială pe suprafețele din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva parcurse cu lucrări de exploatare, pe care nu s-a instalat regenerarea naturală. | | | |
| **Termen de implementare a măsurii** | | | |
| Anul 2028 | | | |
| **Etape, termene și indicatori pentru implementarea și evaluarea măsurii** | | | |
| **Etapa 1 pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în PSI al; * Identificarea suprafețelor din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva care vor intra anual în Planul de regenerări artificiale pe termen mediu 2025-2030 (Plan); * Aprobarea de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva a Planului. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2025 | PSI al MMAP pentru anul în curs și anii următori, actualizat; | 1 document | 10% |
| Identificare suprafețe din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, ce vor fi cuprinse în Plan; | 1 document | 40% |
| Planul aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva; | 1 document | 50% |
| Termen de raportare al realizării etapei 1 - T1 2026.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa 2 pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în PSI al MMAP; * Identificarea suprafețelor din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva care compun Planul; * Aprobarea de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva a Planului; * Realizarea Raportului de sinteză a monitorizării culturilor instalate pentru anul 2025, aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări \*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2026 | PSI al MMAP, actualizat; | 1 document | 5% |
| Identificare suprafețe din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, ce vor fi cuprinse în Plan; | 1 document | 10% |
| Planul aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva; | 1 document | 20% |
| Raportul aferent anului 2025 de sinteză a monitorizării culturilor instalate aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva. | 1 document | 15% |
| gradul de realizare în 2025 a suprafeței anuale cu regenerări artificiale, raportat la Planul aprobat anual | 50% |
| Termen de raportare al realizării etapei 2 - T1 2027.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa 3 pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în PSI al MMAP; * Identificarea suprafețelor din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva care compun Planul; * Aprobarea de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva a Planului; * Realizarea Raportului de sinteză a monitorizării culturilor instalate pentru anul 2026, aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări \*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2027 | PSI al MMAP, actualizat; | 1 document | 5% |
| Identificare suprafețe din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, ce vor fi cuprinse în Plan; | 1 document | 5% |
| Planul aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva; | 1 document | 10% |
| Raportul aferent anului 2026 de sinteză a monitorizării culturilor instalate aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva. | 1 document | 10% |
| gradul de realizare în 2026 a suprafeței anuale cu regenerări artificiale, raportat la Planul aprobat anual; | 30% |
| rata de reușită a regenerărilor artificiale. | 40% |
| Termen de raportare al realizării etapei 3 - T1 2028.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa finală:**  Aprobarea de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva a Planului de regenerări artificiale pe termen mediu 2028-2033. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări \*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Grad de realizare atribuit** |
| T4 2028 | PSI al MMAP, actualizat; | 1 document | 5% |
| Identificare suprafețe din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, ce vor fi cuprinse în Plan; | 1 document | 5% |
| Planul aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva; | 1 document | 10% |
| Raportul aferent anului 2027 de sinteză a monitorizării culturilor instalate aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva. | 1 document | 10% |
| gradul de realizare în 2027 a suprafeței anuale cu regenerări artificiale, raportat la Planul aprobat anual | 30% |
| rata de reușită a regenerărilor artificiale. | 40% |
| Termen de raportare al realizării etapei finale - T1 2029, care va cuprinde date referitoare la suprafețe, specii, reușita culturilor și identificarea cauzelor de nereușită (rapoarte referitoare la rezultatele controlului anual pe care le aprobă consiliul de administrație). | | | |

\*) cu indicarea actelor normative

Raportul de sinteză a monitorizării culturilor instalate, aprobat de către Consiliul de Administrație a RNP-Romsilva, va conține, minimum, date referitoare la:

* suprafață totală (ha) din fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva prevăzută în programul de regenerări artificiale, în fiecare an;
* număr și specii de puieți forestieri propuse a se planta pe suprafața din programul anual;
* gradul de realizare a suprafeței anuale parcursă cu regenerări artificiale, raportat la programul anual de regenerări artificiale aprobat pentru fond forestier proprietate publică a statului;
* rata de reușită a regenerărilor artificiale;
* identificarea cauzelor de nereușită a regenerărilor artificiale și stabilirea de măsuri de prevenire a acestora pentru viitoarele împăduriri;
* realizarea programelor de regenerări artificiale pentru fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva la nivelul aprobat;
* creșterea suprafeței de fond forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, prin regenerări artificiale, dacă au fost preluate în administrare terenuri din afara fondului forestier.