**Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ..........................**

**PLAN de implementare a măsurii 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea măsurii:** | | | | | |
| **Consolidarea rapoartelor privind starea mediului către instituțiile europene și internaționale** | | | | | |
| **Instituția responsabilă de implementare:** | | | | | |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) | | | | | |
| **Persoana desemnată din MMAP responsabilă cu transmiterea informațiilor referitoare la implementarea, monitorizarea și transmiterea datelor privind ducerea la îndeplinire a măsurii** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Persoana din cadrul MF-CAECP care solicită și primește datele privind ducerea la îndeplinire a măsurii:** | | | | | |
| Daniela Stoian – consilier superior, CAECP - Ministerul Finanțelor | | | | | |
| **Obiectivul din Planul Strategic Instituțional (PSI) al MMAP pentru perioada 2025-2028 căruia îi corespunde măsura** | | | | | |
| Obiectivul Strategic 4: Protecția mediului | | | | | |
| **Activitățile din cadrul PSI al MMAP de realizat pentru implementarea măsurii** | | | | | |
| Acțiunile pentru implementarea măsurii 5 sunt prevăzute în PSI 2026-2029  Programul 4: Protecția Mediului  Măsura 4.3 Elaborarea studiilor, strategiilor, planurilor, rapoartelor în domeniile calitatea aerului, controlul poluării, răspunderea de mediu și schimbări climatice  Pentru implementarea măsurii 5, în anul 2026, este prevăzută elaborarea unui Studiu privind identificarea modalităților de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România în conformitate cu Raportul european de stare a mediului (SOER 2025), cu o valoare estimată de 1.600 mii lei, finanțată din bugetul de stat.  Prin adresa nr. DGEICPSC/127355/17.09.2024 aprobată de conducerea MMAP s-a delegat responsabilitatea realizării studiului aferent măsurii 5 către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) având în vedere următoarele considerente:   * conform prevederilor art. 3, lit. c, din Ordonanța de Urgență nr. 103/2024, privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ANMAP întocmește raportul anual privind starea mediului * conform prevederilor art. 3, lit. o) din Ordonanța de Urgență nr. 103/2024, privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul mediului, apelor și pădurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate are următoarele atribuții principale: „contactează servicii de consultanță, asistență tehnică, studii de cercetare-dezvoltare, în condițiile legii, în vederea obținerii documentelor pentru colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente în vederea întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului.”   Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4, lit. d) și lit. tt) din Hotărârea de Guvern nr. 311/2025 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, aceasta “colectează, prelucrează și validează la nivel național date și informații conform legislației privind protecția mediului, elaborează rapoartele în formatele stabilite de Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu, Agenția Europeană pentru Chimicale, EUROSTAT și de către secretariatele convențiilor și protocoalelor în domeniul protecției mediului la care România este parte....”). | | | | | |
| **Programul bugetar din care face parte măsura** | | | | | |
| P4 Programul ”Protecția Mediului” (cod program 2151) | | | | | |
| **Ținta/Scopul măsurii:** | | | | | |
| Crearea unei rețele naționale de informații de mediu cu furnizorii de date necesare elaborării rapoartelor de mediu conform SOER, similară rețelei europene de informații de mediu. | | | | | |
| **Termen de implementare a măsurii** | | | | | |
| Anul 2028 | | | | | |
| **Etape, termene și indicatori pentru implementarea și evaluarea măsurii** | | | | | |
| **Etapa 1 pentru implementarea măsurii:**   * Revizuirea cadrului legal în ceea ce privește HG nr.616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către CE, Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015-2018. | | | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** | |
| T4 2025 | Bugetul instituției și PSI al MMAP, actualizat; | două documente*\*\*)* | | 10% | |
| Actul normativ revizuit. | 1 document | | 90% | |
| Termen de raportare al realizării etapei 1 - T1 2026.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | | | |
| **Etapa a 2-a pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în bugetul instituției (ANMAP), precum și în PSI al MMAP; * Încheierea unui contract de servicii care presupune achiziționarea unui Studiu, cu finanțare din bugetul ANMAP, pentru:  1. revizuirea Ghidului de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România conform SOER 2025 (Raportul European privind Starea Mediului) în sensul alinierii informațiilor furnizate către Agenția Europeană de Mediu (AEM) la cele ale statisticilor formulate Agenției Europene, în vederea revizuirii OMMAP 618/2015 privind Ghidul de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România conform SOER (publicarea în MOF); 2. identificarea componenței GTM (Grupurile Tematice de Mediu), pe domeniile similare grupurilor tematice europene; 3. revizuirea și completarea la nivel național a indicatorilor relevanți și fiabili pentru politici, pentru măsurarea performanței de mediu și a progresului către dezvoltarea durabilă. | | | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | | **Indicatori de transmis către MF** | | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2026 | Bugetul instituției (ANMAP) și PSI al MMAP, actualizate; | | două documente | | 5% |
| Încheierea unui contract de servicii; | | 1 document | | 10% |
| Achiziționarea unui Studiu pentru:   1. Revizuirea Ghidului de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România conform cerințelor SOER aprobat prin ordin al ministrului; 2. Componența GTM; 3. Lista indicatorilor pentru măsurarea performanței de mediu și a progresului către dezvoltarea durabilă. | | 1 document | | 30% |
| 1 document | | 25% |
| 1 document | | 30% |
| Termen de raportare al realizării etapei 2 - T1 2027.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | | | |
| **Etapa a 3-a pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în bugetul instituției (ANMAP), precum și în PSI al MMAP; * Stabilirea cadrului legal pentru înființarea GTM, respectiv organizarea, componența, atribuțiile și funcționarea GTM similare grupurilor tematice europene; * Operaționalizarea GTM, cu stabilirea cadrului și procedurile de lucru de către MMAP - ANMAP; * Revizuirea legislației aplicabile în domeniu privind elaborarea Raportului anual privind starea mediului în România conform cerințelor SOER 2025; * Revizuirea și completarea, la nivel național, indicatorii relevanți și fiabili pentru politici, pentru măsurarea performanței de mediu și a progresului către dezvoltarea durabilă în proporție de 100%; * GTM vor furniza ANMAP informațiile cuprinse în ghidul de elaborare al raportului național de starea mediului conform SOER 2025. | | | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | | **Indicatori de transmis către MF** | | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2027 | Bugetul instituției (ANMAP) și PSI al MMAP, actualizate; | | două documente | | 5% |
| Actul normativ de stabilirea cadrului legal pentru înființarea GTM, respectiv organizarea, componența, atribuțiile și funcționarea GTM; | | 1 document | | 20% |
| Procedurile de lucru aferente GTM; | | 1 document | | 15% |
| Actul normativ privind elaborarea Raportului anual privind starea mediului în România conform cerințelor SOER 2025, revizuit; | | 1 document | | 20% |
| Lista indicatorilor pentru măsurarea performanței de mediu și a progresului către dezvoltarea durabilă – revizuiți și completați; | | 1 document | | 20% |
| Informațiile furnizate de GTM. | | 1 document | | 20% |
| Termen de raportare al realizării etapei 3 - T1 2028.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | | | |
| **Etapa finală:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în bugetul instituției (ANMAP), precum și în PSI al MMAP pentru anul în curs și anii următori; * Pregătirea și analiza de către GTM a datelor solicitate de AEM pentru elaborarea SOER 2030 | | | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | | **Indicatori de transmis către MF** | | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2028 | Draftul raportului european de starea mediului (SOER-uri) pentru SOER 2030. | | 1 document | | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei finale - T1 2029 care va cuprinde datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | | | |

\*) cu indicarea actelor normative

*\*\*) cele două documente se referă la:*

* *Programul bugetar în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*
* *Programul din PSI în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*