**Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ..........................**

**PLAN de implementare a măsurii 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea măsurii:** | | | |
| **Actualizarea cadrului legal în vigoare, pentru eficientizarea și transparentizarea activităților din sectorul forestier** | | | |
| **Instituția responsabilă de implementare:** | | | |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) | | | |
| **Persoana desemnată din MMAP responsabilă cu transmiterea informațiilor referitoare la implementarea, monitorizarea și transmiterea datelor privind ducerea la îndeplinire a măsurii** | | | |
|  | | | |
| **Persoana din cadrul MF-CAECP care solicită și primește datele privind ducerea la îndeplinire a măsurii:** | | | |
| Daniela Stoian – consilier superior, CAECP - Ministerul Finanțelor | | | |
| **Obiectivul din Planul Strategic Instituțional (PSI) al MMAP pentru perioada 2025-2028 căruia îi corespunde măsura** | | | |
| Obiectivul Strategic 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier în scopul asigurării necesităților prezente și viitoare | | | |
| **Activitățile din cadrul PSI al MMAP de realizat pentru implementarea măsurii** | | | |
| Proiecte de acte normative înscrise de MMAP în PALG 2025:  1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;  2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. | | | |
| **Programul bugetar din care face parte măsura (codul programului)** | | | |
| Nu este cazul | | | |
| **Ținta/Scopul măsurii:** | | | |
| Adaptarea cadrului legislativ cerințelor activităților din sectorul forestier. | | | |
| **Termen de implementare a măsurii** | | | |
| Anul 2028 | | | |
| **Etape, termene și indicatori pentru implementarea și evaluarea măsurii** | | | |
| **Etapa 1 pentru implementarea măsurii:**   * Propunere de modificare și completare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG nr.715/2017; * Propunerile de modificare a prevederilor Codului silvic*.* | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2025 | PSI al MMAP, actualizat; | două documente\*\*) | 20% |
| Proiectele celor două acte normative ori administrative, după caz. | două documente | 80% |
| Termen de raportare al realizării etapei 1 - T1 2026.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa a 2-a pentru implementarea măsurii:**   * Modificare și completare a Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin HG nr.715/2017; * Modificarea prevederilor Codului silvic*.* | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2026 | PSI al MMAP, actualizate; | două documente*\*\*)* | 20% |
| Cele două acte normative ori administrative, după caz, aprobate. | două documente | 80% |
| Termen de raportare al realizării etapei 2 - T1 2027. | | | |
| **Etapa a 3-a pentru implementarea măsurii:**   * Monitorizarea efectelor produse de aplicarea actelor normative ori administrative după caz. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2027 | Raport privind efectele produse de aplicarea actelor normative ori administrative după caz. | 1 document | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei 3 - T1 2028.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa finală:**   * Monitorizarea efectelor produse de aplicarea actelor normative ori administrative după caz. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | Indicatori de transmis către MF | Ponderea în gradul de realizare al etapei |
| T4 2028 | Raport privind efectele produse de aplicarea actelor normative ori administrative după caz | 1 document | 100% |
| Termen de raportare al realizării etapei finale - T1 2029.  Raportarea va cuprinde datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |

\*) cu indicarea actelor normative

*\*\*) cele două documente se referă la:*

* *Programul bugetar în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*
* *Programul din PSI în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*

Raportul privind efectele produse de aplicarea actelor normative ori administrative după caz, va conține date referitoare la evaluarea generală a eficienței și transparenței aduse de legislație, efectele produse asupra sectorului forestier, impactul economic și social, impactul asupra mediului.