**Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ..........................**

**PLAN de implementare a măsurii 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea măsurii:** | | | |
| **Îmbunătățirea procesului de prevenire și combatere a faptelor ilegale din domeniul silvic, care vizează cazurile de tăieri ilegale de arbori** | | | |
| **Instituția responsabilă de implementare:** | | | |
| Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Garda Forestieră Națională, RNP Romsilva | | | |
| **Persoana desemnată din MMAP responsabilă cu transmiterea informațiilor referitoare la implementarea, monitorizarea și transmiterea datelor privind ducerea la îndeplinire a măsurii** | | | |
|  | | | |
| **Persoana din cadrul MF-CAECP care solicită și primește datele privind ducerea la îndeplinire a măsurii:** | | | |
| Daniela Stoian – consilier superior, CAECP - Ministerul Finanțelor | | | |
| **Obiectivul din Planul Strategic Instituțional (PSI) al MMAP pentru perioada 2025-2028 căruia îi corespunde măsura** | | | |
| Obiectivul Strategic 2 - Gestionarea durabilă a fondului forestier în scopul asigurării necesităților prezente și viitoare | | | |
| **Activitățile din cadrul PSI al MMAP de realizat pentru implementarea măsurii** | | | |
| Măsura M2.1.1 Asigurarea serviciilor silvice (pază) – măsură implementată de către Garda Forestieră Națională  Măsura M2.1.9 Dezvoltarea sistemului informatic de urmărire a circulației materialului lemnos (SUMAL) - măsură implementată împreună cu Garda Forestieră Națională | | | |
| **Programul bugetar din care face parte măsura** | | | |
| Programul bugetar 2 - Dezvoltarea durabilă a silviculturii | | | |
| **Obiectivul măsurii:** | | | |
| Prevenirea și combaterea cazurilor de tăieri ilegale de arbori. | | | |
| **Termen de implementare a măsurii** | | | |
| Anul 2028 | | | |
| **Etape, termene și indicatori pentru implementarea și evaluarea măsurii** | | | |
| **Etapa 1 pentru implementarea măsurii:**   * Introducerea măsurii și a indicatorilor aferenți în bugetul instituției, precum și în PSI al MMAP; * Identificarea cauzelor care generează tăierile ilegale de arbori; * Identificarea de măsuri care să prevină tăierile ilegale de arbori, altele decât cele deja stabilite. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2025 | Bugetul instituției și PSI al MMAP, actualizate; | două documente \*\*) | 10% |
| Raport cu identificarea cauzelor care generează tăierile ilegale de arbori, elaborat de MMAP, Garda Forestieră Națională și RNP Romsilva; | 1 document | 40% |
| *Plan cu măsuri care să prevină tăierile ilegale de arbori*, elaborat de MMAP, Garda Forestieră Națională și RNP Romsilva (va conține și măsuri noi, pe lângă cele deja stabilite). | 1 document | 50% |
| Termen de raportare al realizării etapei 1 - T1 2026.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa a 2-a pentru implementarea măsurii:**   * Implementarea măsurilor care să prevină tăierile ilegale de arbori. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2026 | Bugetul instituției și PSI al MMAP, actualizate; | două documente | 5% |
| Raport referitor la aplicarea *Planului cu măsuri avizat de ministrul mediului, apelor și pădurilor,* elaborat pentru anul 2025; | 1 document | 35% |
| 1 indicator:  Reducerea nr. de tăieri ilegale de arbori cu 150 mii m3 în 2026 față de 2025. | 60% |
| Termen de raportare al realizării etapei 2 - T1 2027.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa a 3-a pentru implementarea măsurii:**   * Implementarea măsurilor care să prevină tăierile ilegale de arbori. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2027 | Bugetul instituției și PSI al, actualizate; | două documente | 5% |
| Raport referitor la aplicarea *Planului cu măsuri avizat de ministrul mediului, apelor și pădurilor*, elaborat în anul 2025; | 1 document | 35% |
| 1 indicator:  Reducerea nr. de tăieri ilegale de arbori cu 140 mii m3 în 2027 față de 2026. | 60% |
| Termen de raportare al realizării etapei 3 - T1 2028.  Raportarea va conține datele și informațiile respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |
| **Etapa finală:**   * Implementarea măsurilor care să prevină tăierile ilegale de arbori. | | | |
| **Termen de realizare** | **Tipul de date/documente ce se vor urmări\*)** | **Indicatori de transmis către MF** | **Ponderea în gradul de realizare al etapei** |
| T4 2028 | Bugetul instituției și PSI al MMAP, actualizate; | două documente | 5% |
| Raport referitor la aplicarea Planului cu măsuri avizat de ministrul mediului, apelor și pădurilor, în anul 2025; | 1 document | 35% |
| 1 indicator:  Reducerea nr. de tăieri ilegale de arbori cu 100 mii m3 în 2028 față de 2027. | 60% |
| Termen de raportare al realizării etapei finale - T1 2029.  Raportarea va conține date și informații respectând macheta transmisă de Ministerul Finanțelor. | | | |

*\*) cu indicarea actelor normative;*

*\*\*) cele două documente se referă la:*

* *Programul bugetar în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*
* *Programul din PSI în care se regăsește măsura de eficientizare cu indicatorii aferenți*

Planul cu măsuri care să prevină tăierile ilegale de arbori, elaborat de RNP-Romsilva, Garda Forestieră, ocoale silvice și avizat de ministrul mediului, apelor și pădurilor, va conține și măsuri noi, pe lângă cele deja stabilite, respectiv:

* + consolidarea sistemului informatic de urmărire a circulației materialului lemnos (SUMAL);
  + asigurarea serviciilor de pază și protecție a pădurilor pentru care nu există administrare sau servicii silvice;
  + asigurarea unui număr minim de camere de supraveghere video;
  + asigurarea unui număr minim de bariere de restricționare acces;
  + informarea corectă a populației și autorităților cu privire la situația tăierilor ilegale de arbori;
  + intensificarea acțiunilor de control și constatare a contravențiilor/infracțiunilor prin controale operative;
  + patrulări în fondul forestier administrat/pentru care asigură servicii silvice;
  + controale de fond și parțiale în cantoanele silvice;
  + colaborare cu instituțiile care au responsabilități în asigurarea integrității fondului forestier.

Propunere/Exemple de măsuri noi care să fie introduse în Planul cu măsuri care să prevină tăierile ilegale de arbori, elaborat de MMAP, Garda Forestieră Națională și RNP-Romsilva:

**Eficientizarea activităților**

* Îmbunătățirea trasabilității masei lemnoase
* Reducerea birocrației (dacă este cazul)
* Timpul mediu de procesare a documentelor

**Transparentizarea activităților**

* Accesul publicului la informații (ex: platforme publice, aplicații mobile)
* Colaborarea cu societatea civilă și ONG-uri
* Implicarea cetățenilor în monitorizare

**Elemente suplimentare pentru eficientizare și transparență:**

**Digitalizarea autorizării:**

* Introducerea unui sistem electronic de avizare a drumurilor forestiere, parte a SUMAL;
* Publicarea hărților drumurilor autorizate pentru consultare publică (pe platforma Inspectorul Pădurii sau Geoportal).

**Trasabilitate și control:**

* Orice construcție de drum forestier trebuie înregistrată în SUMAL cu date privind: beneficiar, lungime, scop, autorizație, data execuției.
* Controale automate prin imagini satelitare și drone (colaborare RNP Romsilva și Garda Forestieră Națională).

**Impactul preconizat:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domeniu** | **Efect estimat** |
| Transparență | Creștere prin digitalizarea avizelor și publicarea datelor |
| Prevenirea ilegalităților | Scade riscul construirii de drumuri pentru defrișări sau dezvoltări imobiliare |
| Acces public | Reglementat clar, prevenind accesul distructiv |
| Control și monitorizare | Facilitată prin instrumente digitale și date în timp real |

Raportul referitor la aplicarea măsurilor care să prevină tăierile ilegale de arbori, cuprinse în Planul cu măsuri avizat de ministrul mediului, apelor și pădurilor în 2025, va trebui să conțină, minimum datele următoare:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori de monitorizare** | **2024** (an de referință) | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| volum total tăieri ilegale de arbori (mii m3) |  |  |  |  |  |
| volum tăieri ilegale de arbori la 1.000 ha suprafață acoperită cu păduri |  |  |  |  |  |
| număr de transporturi ilegale depistate |  |  |  |  |  |
| volum de lemn confiscat/ridicat |  |  |  |  |  |
| volumele exploatate ilegal și Procente din volumele de lemn exploatat legal |  |  |  |  |  |
| număr de procese verbale încheiate pentru tăieri ori transport ilegal de arbori |  |  |  |  |  |
| suma prejudiciilor cauzate (mii lei) |  |  |  |  |  |
| Probleme identificate:   * disfuncționalități în sistemele digitale (ex: SUMAL); * lipsa de personal/ echipamente la autoritățile de control; * zone unde aplicarea este slabă/incompletă; * evitarea/ocolirea prevederilor legale; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență** | **2024 (**an de referință) | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| Gradul de justificare a tăierilor ilegale (volum tăieri ilegale justificate de personalul silvic/volum total tăieri ilegale x 100) |  |  |  |  |  |
| Număr de camere de supraveghere video |  |  |  |  |  |
| Număr de controale operative |  |  |  |  |  |
| Controale de fond și parțiale în cantoanele silvice (număr controale) |  |  |  |  |  |
| Valoare contravenții constatate (mii lei) |  |  |  |  |  |
| Valoare contravenții încasate(mii lei) |  |  |  |  |  |
| Informarea populației ref. la tăieri ilegale (număr de acțiuni de informare) |  |  |  |  |  |
| Consolidarea SUMAL – număr de incidente de nefuncționare a aplicației și duratele întreruperilor |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori de rezultat** | **2025** | **Realizat 2026** | **Reducerea nr. de tăieri ilegale 2026/2025** | **Realizat 2027** | **Reducerea nr. de tăieri ilegale 2027/2026** | **Realizat 2028** | **Reducerea nr. de tăieri ilegale 2027/2028** |
| Nr. de tăieri ilegale de arbori |  |  |  |  |  |  |  |
| Ținta (mii m3 pe an) |  |  | 150 |  | 140 |  | 100 |